## 项目日报
日期 | 项目名称 | 今日完成 | 明日计划 | 进度% | 风险/问题
2026-07-12 | 用户系统重构 | 完成登录模块单元测试 | 开始注册模块开发 | 75 | 无
2026-07-12 | 数据看板 | 完成KPI指标卡片UI | 接入后端API | 60 | API文档未更新
2026-07-12 | 移动端适配 | 修复iOS Safari兼容问题 | 测试Android各机型 | 90 | 无
2026-07-12 | 性能优化 | 首页加载时间从3s降到1.2s | 优化图片懒加载策略 | 85 | 需要CDN配合
2026-07-12 | 自动化测试 | 编写E2E测试用例5个 | 补充边界case覆盖 | 40 | 测试环境不稳定

## 数据指标
日期 | 指标名称 | 今日值 | 昨日值 | 环比% | 目标值 | 达成率%
2026-07-12 | 日活用户(DAU) | 12580 | 11900 | 5.7 | 15000 | 83.9
2026-07-12 | 新增注册 | 326 | 298 | 9.4 | 500 | 65.2
2026-07-12 | 订单数 | 1890 | 1750 | 8 | 2000 | 94.5
2026-07-12 | GMV(万元) | 45.6 | 42.1 | 8.3 | 50 | 91.2
2026-07-12 | 客诉率% | 0.32 | 0.41 | -22 | 0.5 | 156
2026-07-12 | 页面加载(s) | 1.5 | 1.8 | -16.7 | 2 | 133.3